РЫБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2025 г.                                      г. Бородино                                                   № 9-п

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 29.08.2025 № 450-Пр «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рыбинского муниципального округа Красноярского края», распоряжением администрации города Бородино от 29.08.2025 № 272-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Рыбинского муниципального округа Красноярского края», руководствуясь решением Рыбинского окружного Совета депутатов от 20.11.2025 № 4-25р «Об избрании Главы Рыбинского муниципального округа», решением Рыбинского окружного Совета депутатов от 20.11.2025 № 4-28р «Об отдельных вопросах правопреемства органов местного самоуправления», распоряжением Главы округа от 21.11.2025 № 1-рг «О вступлении в должность Главы Рыбинского муниципального округа», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальным вопросам Рыбинского муниципального округа Д.В. Алёшечкина.

## 3. Обнародовать постановление в газетах «Бородинский вестник», «Голос времени» и разместить на официальных сайтах Рыбинского муниципального округа Красноярского края в информационно – телекоммуникационной сети интернет (http://borodino24.gosuslugi.ru, https://rybinskiy.gosuslugi.ru).

## 4. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос времени» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года.

Глава Рыбинского округа                                                                              А.Н. Мишин

Приложение к постановлению администрации Рыбинского муниципального округа Красноярского края

от 24.12.2025 № 9-п

Муниципальная программа

«Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель Главы по социальным вопросам Рыбинского муниципального округа Д.В. Алёшечкин |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ### Управление культуры и молодежной политики Рыбинского муниципального округа (далее Управление КиМП Рыбинского муниципального округа) |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика», МКУ «Технический центр Рыбинского района» |
| Участники муниципальной программы | - МБУК «ЦБС г. Бородино»; - МБУК «ЦБС Рыбинского района»; - МБУК МИБ; - МБУК «МИРр»; - МБУК «Заозёрновский музей»; - МБУК ГДК «Угольщик»; - МБУК ГДР; - МБУК «ЦКС Рыбинского района» - МБУ ДО «БДШИ»; - МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района; - МБУДО «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района; |
| Период реализации муниципальной программы | сроки: 2026 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | создание условий, направленных на гармоничное развитие личности с традиционными ценностями и нормами, традициями и обычаями, способствующими раскрытию творческого и духовно-нравственного потенциала человека через получение услуг от учреждений культуры. |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | объем финансирования муниципальной программы – 1 451 167 841,11 руб., из них по годам: 2026 год – 491 051 604,37 руб.; 2027 год – 480 166 768,37 руб.; 2028 год – 479 949 468,37 руб.; из них: за счет средств федерального бюджета – 55 380,00 руб., из них по годам: 2026 год – 24 637,00 руб.; 2027 год – 22 578,00 руб.; 2028 год – 8 165,00 руб.; за счет средств краевого бюджета- 3 126 820,00 руб., из них по годам: 2026 год – 1 128 663,00 руб.; 2027 год – 1 100 522,00 руб.; 2028 год – 897 635,00 руб.; за счет средств местного бюджета – 1 447 985 641,11 руб., из них по годам: 2026 год – 489 898 304,37 руб.; 2027 год – 479 043 668,37 руб.; 2028 год – 479 043 668,37 руб.; |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Красноярского края | национальная цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»: - создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; - повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Цель государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» - создание условий для реализации стратегической роли культуры как фактора формирования духовно-нравственной, творческой, гармонично развитой личности, консолидации общества, повышение востребованности услуг организаций культуры на территории Красноярского края Показатель государственной программы: Число посещений учреждений культуры (краевых государственных и муниципальных) |

2. Показатели достижения целей муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Создание условий, направленных на гармоничное развитие личности с традиционными ценностями и нормами, традициями и обычаями, способствующими раскрытию творческого и духовно-нравственного потенциала человека через получение услуг от учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число посещений муниципальных учреждений культуры | «ГП КК» | возрастания | ТЫС ЧЕЛ | 230,573 | 238,196 | 270,836 | 422,67 | 411,29 | 471,28 | ГП КК «Развитие культуры», утверждённая постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 511-п | УКИМП Рыбинского муниципального округа | - повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. | АИС «Статистика» |
| 2. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований. | «ОД ОМС» Удовлетворен граждан | возрастание | балл | 94,31 | 94,35 | 94,35 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | УКИМП Рыбинского муниципального округа | повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества; | АИС «Регион» |
| 3. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | «Приоритеты города и района» | возрастание | шт | 453 | 454 | 455 | 455 | 455 | 455 | «Стратегия социально-экономического развития города Бородино до 2030 года», утверждённая решением Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26 – 257р «Стратегия социально экономического развития Рыбинского района Красноярского края до 2030 года» утвержденная решением Рыбинского районного Совета депутатов от 24.10.2019 № 32-357р | УКИМП Рыбинского муниципального округа | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | АИС «Регион» |
| 4. | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика» | «ГП КК» | возрастание | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» | МКУ «Архив» | создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | МКУ «Архив» |

Методика расчета значения целевого показателя муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| Число посещений муниципальных учреждений культуры | ТЫС ЧЕЛ | I (t) = A (t) + B (t) + C (t) + D (t) + E (t), , где: I - суммарное число посещений культурных мероприятий; A - число посещений библиотек; B - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; C - число посещений музеев; D - число посещений кинотеатров; E - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств, t- отчетный период, год. | Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, данные органов местного самоуправления, курирующих деятельность учреждений культуры |
| Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований. | балл | сбор, обобщение и анализ информации независимой оценки качества условий, оказания услуг в учреждениях культуры города Бородино, по пяти критериям 1. Открытость и доступность информации об учреждениях культуры; 2. Комфортность условий предоставления услуг; 3. Доступность услуг для инвалидов; 4. Доброжелательность, вежливость работников организации; 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг | Общедоступная информация об учреждениях культуры |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | шт | Кэкз=Оэкз/Чтыс.чел, где Кэкз - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; Оэкз – поступление новых экземпляров за год; Чтыс.чел – численность населения города в тыс.человек. | Источниками информации служат сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма № 6-НК) |
| Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ «Архив» | % | Доц= Ед./Оц, где Доц - доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд»; Ед – количество принятых единиц хранения; Оц – количество оцифрованных единиц хранения. | МКУ «Архив» |

2.1. План достижения показателей муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам или месяцам |  |  |  | На конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - март | апрель - июнь | июль - сентябрь | октябрь - декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Число посещений муниципальных учреждений культуры | «ГП КК» | ТЫС ЧЕЛ | 59,549 | 59,549 | 59,549 | 59,549 | 238,196 |
| 2 | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований. | «ОД ОМС» Удовлетворен граждан | балл | - | - | - | - | 94,35 |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | «Приоритеты города и района» | шт. | - | - | - | - | 454,0 |
| 4 | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ «Архив» | «ГП КК» | % | - | - | - | - | 90,0 |

2.2. Прокси-показатели муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» в 2026 году.

Дополнительные показатели, которые отражают динамику основных показателей и имеют более частую периодичность расчётов, не требуются.

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

Рыбинский муниципальный округ обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям за счет объединения культурного потенциала города Бородино и Рыбинского района. Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры объединённых территорий направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам, формирующим благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.

Сеть муниципальных учреждений культуры объединенной территории представлена следующими учреждениями:

- централизованная библиотечная система города Бородино, объединяющая 2 библиотеки и 1 филиал;

- централизованная библиотечная система Рыбинского района, объединяющая в себе Центральную районную библиотеку и 28 филиалов;

- городской Дворец культуры «Угольщик»;

- централизованная клубная система Рыбинского района с 35 филиалами, 2 структурными подразделениями (автоклубы);

- городской Домом ремёсел;
- музей истории города Бородино;

- музей истории Рыбинского района;

- музей истории города Заозерного;

- Бородинская Детская школа искусств;

- Детская школа искусств г. Заозерного;

- Новосолянская Детская школа искусств.

В Рыбинском муниципальном округе наблюдаются позитивные социально-культурные тенденции:

активизация культурной жизни населения, в том числе создание благоприятных условий для духовного и культурного развития различных социальных групп населения;

формирование самобытной культурной среды посредством внедрения инновационных социально-культурных технологий и нетрадиционных форм досуга;

стремление организаций культуры принять свою социальную ответственность и начать использовать свое экономическое влияние.

Учреждения культуры направляют свои усилия на актуализацию культурных ресурсов, формирование идентичности, своего особого стиля и образа жизни на территории.

Концентрация средств и ресурсов по приоритетным направлениям стратегии развития культурной политики позволяет обеспечивать доступ населения к участию в социокультурной жизни, активно формировать единое социально-культурное пространство.

Учреждения культуры округа при поддержке министерства культуры края, краевых учреждений культуры являются площадкой для реализации проектов, проведение фестивалей региональных масштабов.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки   и музеи, в которых собраны образцы федеральной, краевой и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются более 70 % населения Рыбинского округа.

Количество новых изданий, поступивших в библиотеки округа, за 2024 год составляет 27113 экз., что составляет 615 экз. на 1000 человек населения.

Вместе с тем, имеющиеся ресурсы общедоступных библиотек округа не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля устаревшей и ветхой литературы составляет порядка 50 %.

Главным электронным библиографическим ресурсом библиотек округа являются электронные каталоги, доступные на сайте МБУК «ЦБС Рыбинского района» и МБУК «ЦБС г.Бородино».

Музеи территории помимо сохранения и интерпретации культурного наследия выполняет образовательные, просветительские функции, разрабатывают специальные музейные образовательные программы для детей и взрослых, создают виртуальные экспозиции, экскурсии, активно развивают музейный туризм, внедряют новые формы работы (музыкально-художественные вечера, семейные выходные, музейные квесты и др.). В 2025 году за счет средств пожертвования Благотворительного фонда Андрея Мельниченко решилась главная проблема музея истории города Бородино, были увеличены площади музея, в том числе для увеличения площади фондохранилища. Количество предметов основного фонда учреждений музейного типа Рыбинского муниципального округа за 2024 год составляет 16 816 ед. хранения.

Архивные документы, хранящиеся в МКУ «Архив», отражают духовную жизнь населения округа, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно используются в культурной и научной жизни.

Для улучшения работы МКУ «Архив» необходимо увеличение финансирования. Так как здание архива, приспособленное для хранения архивных документов, не в полной мере пригодно для работы учреждения, требуется выполнить следующие мероприятия: перепланировка первого этажа, текущий ремонт помещений; дооснащение оборудованием и мебелью.

Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы МКУ «Архив», оснащение его современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.

Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед МКУ «Архив» новые задачи, решение которых лежит в плоскости развития информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, проведение мероприятий позволит не только увеличить число пользователей архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими необходимой информации.

Наиболее массовыми учреждениями культуры, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, условия для развития социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Количество постоянно действующих клубных формирований составляет 416 единиц с числом участников 6182 человека по состоянию на 01.01.2025, что позволяет удовлетворить разнообразные потребности населения.

На территории муниципального округа проводятся фестивали и конкурсы регионального, зонального уровней. Ежегодно творческие коллективы муниципального округа и отдельные исполнители учреждений клубного типа, школ искусств принимают участие в фестивалях и конкурсах краевого и российского уровней.

Вместе с тем недостаточность финансирования культурных проектов препятствует полноценному включению округа в общероссийский и мировой культурный процесс. В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музеи округа оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключены к сети Интернет. Ряд задач, связанных с дополнительным финансированием, муниципальные учреждения отрасли культуры решают, участвуя в целевых программах, конкурсах на предоставление субсидий и грантов. Благодаря участию в краевых программах МБУК «Централизованная библиотечная система города Бородино», Центральная детская библиотека – филиал № 23 им. К.И. Чуковского МБУК «ЦБС Рыбинского района», Саянская библиотека – филиал № 24 им. К.Г. Паустовского МБУК «ЦБС Рыбинского района» прошли модернизацию и обновление. Было приобретено специализированное оборудование, программное обеспечение, мебель, произведен капитальный ремонт помещений. С помощью новых дизайнерских решений в интерьере в полном объеме реализован основной принцип современной библиотеки – открытая планировка, доступность, многофункциональность. Для посетителя стали доступны различные интеллектуальные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве. Так же за счет краевых субсидий создано несколько модельных библиотек.

Централизованная библиотечная система города Бородино прошла полный этап по внедрению автоматизированных систем обслуживания читателей.

Благодаря Национальному проекту «Культура» региональный проект Красноярского края «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») музей истории города Бородино получил субсидию на техническое оснащение. Большая часть средств направлена на установку галерейного оборудования, а также обновлено экспозиционно-выставочное оборудование.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Заозерного» Рыбинского района получила поддержку в 2024 году в рамках реализации Национального проекта «Культура», по региональному проекту Красноярского края «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства» в сфере культуры» («Цифровая культура») на создание виртуального концертного зала. По итогам реализации проекта появилась возможность транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов, оперных, балетных и драматических спектаклей как в прямом эфире, так и в записи. Ранее данную поддержку получила Бородинская детская школа искусств.

Так же в рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году получена субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На субсидию в детскую школу искусств г. Заозерного приобретены домры, акустические пианино и рояль, мольберты, планшеты и учебные материалы печатных изданий.

Учреждения культуры округа участвуют в федеральной программе «Пушкинская карта», направленной на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры.

Формирующаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также на профессиональное самоопределение в сфере музыкального, хореографического искусства. Число учащихся детских школ искусств к численности учащихся общеобразовательных школ округа (процент охвата), на текущий период, составляет 6,4%.

В целях закрепления и сохранения в отрасли высококвалифицированных специалистов ежегодно формируются заявки на выплату денежного поощрения лучшим творческим работникам в области культуры, работникам организаций культуры и образовательных организаций в области культуры, талантливой молодежи, на получение почетного краевого звания «Мастер народных художественных ремесел Красноярского края».

Серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит квалифицированных кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем приводит к низким темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентиров различных категорий населения.

Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта, в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры, отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность муниципального округа, как места постоянного жительства.

Несмотря на принимаемые меры, материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры округа требует обновления и модернизации, тем более, что срок эксплуатации зданий учреждений культуры составляет 30-60 лет. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры округа противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала Рыбинского муниципального округа.

Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры округа в соответствии с приоритетами и целями культурной политики и окажет существенное влияние на достижение национальной цели Российской Федерации в реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Муниципальная программа отвечает сегодняшним требованиям по реализации муниципальной политики и её приоритетам на территории округа. Целью муниципальной политики в сфере культуры является обеспечение развития духовно-нравственной, творческой, социально ответственной личности на основе приобщения к отечественному культурному наследию.

К приоритетным направлениям муниципальной политики относится:

- создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его

творческой самореализации, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству;

- осуществление просветительской, патриотической и военно-патриотической работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, клубных учреждений, а также создание условий для вовлечения молодежи в волонтерские движения, приобщения к отечественной истории, изучению фольклора и народного творчества;

- сохранение традиций и создание условий для развития всех видов

народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел, в том числе сохранение традиций, поддержка промыслов и ремесел самобытной культуры;

- развитие гастрольной и фестивальной деятельности, активизация

культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства и выравнивания возможностей доступа жителей к культурным благам;

- содействие развитию системы профессионального образования,

обеспечивающей высокий профессиональный уровень деятелей культуры и искусства.

Для реализации муниципальной политики в сфере культуры необходимо решать следующие задачи:

1. Сохранение исторического и культурного наследия округа как основы культурной и гражданской идентичности, фактора укрепления национального единства.

2. Обеспечение доступа населения округа к информации, культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации и приобщения к культуре и искусству.

3. Развитие инфраструктуры в сфере культуры, внедрение цифровых технологий в сфере культуры.

В результате решения поставленных задач будут достигнуты следующие результаты:

- повышен уровень обеспеченности организациями культуры;

- организации культуры обеспечены современным оборудованием;

- повешен уровень удовлетворенности граждан округа доступностью и качеством услуг организаций культуры;

- увеличено количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

- увеличено число посещений мероприятий, направленных на сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей;

- сохранения получателей услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- увеличено число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

Приоритеты и цели развития культуры Рыбинского округа определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024  N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 N 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2023 N 1738 "Об утверждении Правил выявления детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития";

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 N 2501-р;

Законом Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";

Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п.

Стратегией социально-экономического развития города Бородино до 2030 года, утверждённой решением Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26 – 257р.

Стратегией социально-экономического развития Рыбинского района Красноярского края до 2030 года» утверждённой решением Рыбинского районного Совета депутатов от 24.10.2019 № 32-357р.

2. Показатели достижения целей муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» является:

- создание условий, направленных на гармоничное развитие личности с традиционными ценностями и нормами, традициями и обычаями, способствующими раскрытию творческого и духовно-нравственного потенциала человека через получение услуг от учреждений культуры.

Основными приоритетами Программы является достижение показателей национальных целей:

- создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

- повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества.

Показатели муниципальной программы, направленные на достижение данных целей, представленные в разделе 2 паспорта муниципальной программы, связаны со следующими показателем государственной программы Красноярского края «Развитие культуры» от 30.09.2013 № 511-п.:

- число посещений муниципальных учреждений культуры (данный показатель расчетный и источником информации служит ведомственная отчетность;

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, передаваемых в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ «Архив (данный показатель расчетный и источником информации служит ведомственная отчетность).

Показатель «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры» является показателем для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

В муниципальной программе показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» является показателям достижения целей социально-экономического развития округа в сфере культуры, определяемым в документах стратегического планирования.

Показатель, из документов стратегического планирования, «Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» в муниципальной программе отражается в показателе «Число посещений муниципальных учреждений культуры». Для данного показателя в разделе 2 паспорта муниципальной программы приведена методика расчета.

Показатель «Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек», так же из документов стратегического планирования, достиг 100 процентного значения и на весь период реализации муниципальной программы сохранит свое значение.

### 3. Структура муниципальной программы

Достижение цели муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, в том числе предусмотренных ведомственными проектами муниципальной программы, а также реализацией ведомственных проектов, поддержанных профильным министерством, в рамках конкурсных отборов.

Ожидаемым эффектом от реализации ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» является увеличение количества посещений организаций культуры к 2030 году.

Задачи ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» будут решены за счет:

- приобретения книжных изданий за счет средств краевого бюджета в муниципальные библиотеки;

- приобретения изданий за счет средств федерального бюджета, в том числе с софинансированием из краевого бюджета, в муниципальные библиотеки.

Ожидаемым эффектом от реализации ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" является увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения к 2030 году.

Задача проекта "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" будет решена за счет:

- проведения капитального ремонта подведомственных учреждений культуры и разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и (или) реконструкцию.

Ожидаемым эффектом от реализации данного проекта является увеличение количества посещений организаций культуры к 2030 году.

Ведомственный проект "Развитие искусства и творчества"

Ожидаемым эффектом от реализации данного проекта является увеличение количества посещений организаций культуры к 2030 году.

Задача проекта будет решена за счет:

- выделения субсидий на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам.

### Структура муниципальной программы включает в себя комплекс процессных мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе).

### Паспорт комплекса процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия, поддержка искусства и народного творчества» представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

### Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

### 4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» и ее структурных элементов

Мероприятия Программы сформированы в пределах выделенных бюджетных ассигнований, необходимых для функционирования и развития отрасли, и реализуются за счет средств бюджета округа и средств вышестоящих бюджетов.

### Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» и её структурных элементов, в том числе по уровням бюджетной системы, представлена в приложении 5 к муниципальной программе.

5. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы направлен на выполнение комплекса мероприятий Программы.

Критерием выбора участника мероприятий муниципальной программы является соответствие основных видов деятельности муниципального учреждения, предусмотренных учредительными документами.

Услуги, в рамках мероприятий муниципальной программы предоставляются всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических и религиозных убеждений.

5.1. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия, поддержка искусства и народного творчества» (далее - КПМ 1).

5.1.1. Главным распорядителям бюджетных средств является Управление КиМП Рыбинского муниципального округа.

5.1.2 Реализация мероприятия по задачам КМП 1 перечня мероприятий программы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Управление КиМП Рыбинского муниципального округа и подведомственными муниципальными учреждениями, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

#### Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, утверждённого Постановлением Администрации города Бородино от 01.11.2025 № 624 Пр «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями»;

5.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее - КПМ 2).

5.2.1. Главными распорядителями бюджетных средств является Управление КиМП Рыбинского муниципального округа.

5.2.2. Реализация КМП 2 перечня мероприятий программы осуществляется путём выделения средств из местного бюджета, предусматриваемых Управление КиМП Рыбинского муниципального округа на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности предусмотрены на основании Закона РФ от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закона Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Отдела в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

### 5.3. Реализация КМП 3 перечня мероприятий программы осуществляется МКУ «Архив» в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" и Законом Красноярского края от 21.12.2010 №11-5564 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела".

Финансовое обеспечение комплекса осуществляет архивное агентство Красноярского края в форме субвенций бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5564 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела", а также Постановлением Правительства Красноярского края от 15.03.2018 N 96-п "Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области архивного дела";

По мере поступления субвенции из краевого бюджета Финансовое управление Рыбинского муниципального округа в пределах утвержденной росписи и объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств – Администрацию Рыбинского муниципального округа. Главный распорядитель финансирует поступившие денежные средства субвенции на лицевой счет МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика» и осуществляет финансовый контроль за исполнением субвенции.

Средства субвенции подлежат возврату в краевой бюджет в случае ее неиспользования.

5.4. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, не заключаются в рамках данной муниципальной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению в рамках муниципальной программы не предусмотрен.

В рамках реализации муниципальной программы мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, инвестиционных проектов, не предусмотрены.

6. Информация об организации управления муниципальной программой и контроля за ходом ее исполнения

6.1 Управление КиМП Рыбинского муниципального округа является главным распорядителем бюджетных ассигнований и обеспечивает целевое и эффективное использование средств.

Текущий контроль и управление реализацией муниципальной программы осуществляется Управлением КиМП Рыбинского муниципального округа.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением Администрации Рыбинского муниципального округа.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой Рыбинского муниципального округа.

Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития Администрации Рыбинского муниципального округа и финансовое управление Администрации Рыбинского муниципального округа.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития Администрации Рыбинского муниципального округа и финансовое управление Администрации Рыбинского муниципального округа не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Уточнения по данным официальной статистической информации, включаемым в годовой отчет, представляются ответственными исполнителями в отдел планирования и экономического развития Администрации Рыбинского муниципального округа по мере ее официального опубликования, но не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным.

6.2. Заместитель главы по социальным вопросам Рыбинского муниципального округа  является куратором муниципальной программы (далее – куратор). Куратор:

1) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

2) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

3) одобряет параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в том числе одобряет проект муниципальной программы;

4) осуществляет на постоянной основе контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляемой отделом планирования и экономического развития Администрации Рыбинского муниципального округа;

5) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу;

6) рассматривает разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на внесение изменений в паспорт муниципальной программы;

7) выполняет иные полномочия в соответствии с организацией управления муниципальной программой.

Также куратор:

1) осуществляет контроль реализации комплекса процессных мероприятий и внесение предложений по совершенствованию процессов;

2) согласовывает общие подходы к реализации комплекса процессных мероприятий;

3) рассматривает разногласия, возникшие в ходе согласования проекта о внесении изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий.

6.3. Управление КиМП Рыбинского муниципального округа является ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), который:

1) организует разработку муниципальной программы совместно с соисполнителями (участниками), ее согласование с заинтересованными лицами и представление в Контрольно-счетную палату Рыбинского муниципального округа и Совет депутатов Рыбинского муниципального округа;

2) координирует деятельность ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы, соисполнителей (участников) в рамках подготовки проекта муниципальной программы;

3) обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию направлений муниципальной программы;

5) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с утвержденным Порядком;

6) несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

7) координирует деятельность ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы, соисполнителей (участников), в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

8) предоставляет по запросам органа местного самоуправления сведения о реализации муниципальной программы;

9) запрашивает у соисполнителей (участников) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

10) с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет показатели, проекты и комплексы процессных мероприятий, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

11) разрабатывает совместно с соисполнителями дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников;

12) подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, в установленные сроки и представляет их в отдел планирования и экономического развития Администрации Рыбинского муниципального округа.

6.4. Учреждения культуры, подведомственные ОРГАНУ являются участниками муниципальной программы (МБУК ГДК «Угольщик», МБУК МИБ, МБУ ДО «Бородинская ДШИ», МБУК ЦБС г.Бородино, МБУК ГДР, МБУК «ЦБС Рыбинского района», МБУК «ЦКС Рыбинского района», МБУК «МИРр», МБУК «Заозёрновский музей», МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района, МБУДО «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района), которые:

1) разрабатывают и осуществляют реализацию муниципальных проектов и/или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются участникам;

2) обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

3) несут ответственность за показатели в части их касающихся;

4) разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников на реализацию муниципальных проектов и/или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются участниками;

5) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы органа местного самоуправления, уполномоченного органа, а также отчеты о ходе реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

6) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

7) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

6.5. МКУ «Архив» является соисполнителем данной муниципальной программы, который:

1) разрабатывает и осуществляет реализацию муниципальных проектов и / или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

3) несет ответственность за показатели в части их касающихся;

4) разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников на реализацию муниципальных проектов и / или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителем;

5) предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы органа местного самоуправления, уполномоченного органа, а также отчеты о ходе реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

6) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

6.6. Куратор муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы, ответственные исполнители, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы и соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в утвержденном периодическом мониторинге и отчетах по муниципальной программе.

6.7. Куратор муниципальной программы разрешает разногласия между ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы по параметрам муниципальной программы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

### Структура муниципальной программы

| п/п | Наименование региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее - структурный элемент) | Период реализации структурного элемента/связь с показателями муниципальной программы Рыбинского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | период реализации: 2026 - 2028 годы |
|  | Соисполнитель муниципальной программы / участник муниципальной программы - | – / участники МБУК «ЦБС г. Бородино» - МБУК «ЦБС Рыбинского района» |
| 1.1 | Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края | число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 2 | Ведомственный проект «Развитие искусства и творчества" | период реализации: 2026 - 2028 годы |
|  | Соисполнитель муниципальной программы / участник муниципальной программы - | - / МБУК «ЦКС Рыбинского района» |
| 2.1 | Задача 1. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры" | число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 3 | Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» | период реализации: 2026 – 2028 годы |
|  | Соисполнитель муниципальной программы / участник муниципальной программы – | - / МБУК «ЦКС Рыбинского района» |
| 3.1 | Задача1. "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" | число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия, поддержка искусства и народного творчества» | период реализации: 2026 - 2028 годы |
|  | Соисполнитель муниципальной программы / участник муниципальной программы | – / участники - МБУК «ЦБС г. Бородино» - МБУК МИБ - МБУК «ЦБС Рыбинского района» - МБУК «Музей истории Рыбинского района», -МБУК «Музей истории города Заозёрного»; - МБУК ГДК «Угольщик»; - МБУК ГДР - МБУК «ЦКС Рыбинского района» - МБУ ДО «БДШИ» - МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района - МБУДО «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района |
| 4.1 | Задача 1. развитие библиотечного дела | - число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 4.2 | Задача 2. развитие музейного дела | число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 4.3 | Задача 3. сохранение и развитие традиционной народной культуры | число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 4.4 | Задача 4. Обеспечение системы непрерывного образования в области культуры | число посещений муниципальных учреждений культуры |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | период реализации: 2026 - 2028 годы |
|  | Соисполнитель муниципальной программы / участник муниципальной программы | МКУ «Технический центр Рыбинского района»/- |
| 5.1 | Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | - Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» | период реализации: 2026 - 2028 годы |
|  | Соисполнитель муниципальной программы / участник муниципальной программы | МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика»/- |
| 6.1. | Задача 1. Обеспечение сохранности архивных документов | хранение архивных документов в нормативных условиях |

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

### 1. Общие положения

| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия, поддержка искусства и народного творчества» |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | - |

### 2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее - показатели)

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя за год, предшествующих году начала реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число посещений библиотек | возрастание | ТЫС ЧЕЛ | 146,1 | 152,7 | 159,3 | 165,9 | МБУК «ЦБС г.Бородино» МБУК «ЦБС Рыбинского района» | Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма № 6-НК) |
| 2 | Задача 2. развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число посещений музеев | возрастание | ТЫС ЧЕЛ | 7,42 | 7,75 | 8,09 | 8,42 | МБУК МИБ МБУК «МИРр» МБУК «Заозёрновский музей» | «Сведения о деятельности музея» (форма № 8-НК) |
| 3 | Задача 3. сохранение и развитие традиционной народной культуры; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | возрастание | ТЫС ЧЕЛ | 64,30 | 96,94 | 106,63 | 116,32 | МБУК «ГДК «Угольщик» МБУК ГДР МБУК «ЦКС Рыбинского района» | «Сведения о деятельности клубных учреждений (форма № 7-НК) |
| 3.2 | Число посещений кинотеатров | возрастание | ТЫС ЧЕЛ | 11,083 | 11,586 | 12,090 | 12,594 | МБУК ГДК «Угольщик» | Сведения о наличии киноустановок (МК_К_2РИК) |
| 4 | Задача 4. обеспечение системы непрерывного образования в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | возрастание | ТЫС ЧЕЛ | 1,67 | 1,86 | 2,05 | 2,24 | МБУ ДО «БДШИ» МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района, МБУДО «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района | отраслевой мониторинг |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. развитие библиотечного дела |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 1.1.1. | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | После утверждения структуры | Распоряжение об утверждении муниципального задания |
| 1.1.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Сотникова Е.В. директор МБУК «ЦБС г.Бородино» Харитонова Е.Н. директор МБУК «ЦБС Рыбинского района» | - табель - оборотносальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 1.1.3 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Сотникова Е.В. директор МБУК «ЦБС г.Бородино» Харитонова Е.Н. директор МБУК «ЦБС Рыбинского района» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 1.1.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Сотникова Е.В. директор МБУК «ЦБС г.Бородино» Харитонова Е.Н. директор МБУК «ЦБС Рыбинского района» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 2. | Задача 2. развитие музейного дела |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 2.1.1. | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | После утверждения структуры | Распоряжение об утверждении муниципального задания |
| 2.1.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Соколова Л.В. директор МБУК МИБ Контеева В.А. директор МБУК «Музей истории Рыбинского района» Будникова Н.В. директор МБУК «Музей истории города Заозерного» | - табель - оборотносальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 2.1.3 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Соколова Л.В. директор МБУК МИБ Контеева В.А. директор МБУК «МИРр», Будникова Н.В. директор МБУК «Заозёрновский музей» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 2.1.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Соколова Л.В. директор МБУК МИБ Контеева В.А. директор МБУК «МИРр», Будникова Н.В. директор МБУК «Заозёрновский музей» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 3 | Задача 3. сохранение и развитие традиционной народной культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 3.1.1. | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | После утверждения структуры | Распоряжение об утверждении МЗ |
| 3.1.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Засенкова О.В. директор МБУК «ГДК «Угольщик» Кондрашев В.С. директор МБУК ГДР Петрова М.И. директор МБУК «ЦКС Рыбинского района» | - табель - оборотносальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 3.1.3 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Засенкова О.В. директор МБУК «ГДК «Угольщик» Кондрашев В.С. директор МБУК ГДР Петрова М.И. директор МБУК «ЦКС Рыбинского района» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
|  | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Засенкова О.В. директор МБУК «ГДК «Угольщик» Кондрашев В.С. директор МБУК ГДР Петрова М.И. директор МБУК «ЦКС Рыбинского района» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 3.2. | Проведение массовых мероприятий |  |  |  |
| 3.2.1 | Утверждение перечня социально-значимых мероприятий: - чествование актива общественных организаций, представителей трудовых коллективов, предприятий и учреждений города; - зональная музыкально - теоретическая викторина "У Лиры 7 струн"; - неделя детской и юношеской книги; - библионочь; - праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы; - день библиотек; -тематическое мероприятие, посвященное Дню защиты детей; - лето с книгой; - День России; - День молодежи; - День семьи, любви и верности; - мероприятия, посвященные Дню города; - открытые методические чтения "Бородинские ассамблеи" для ДШИ и ДМШ Восточной территории края; - VIII Бородинские Лермонтовские чтения; - День памяти жертв политических репрессий; - День народного единства; - День инвалидов; - День Конституции РФ; - Открытие ледового городка; - Приобретение новогодних подарков для детей участников СВО | 25.12.2025 | После утверждения структуры | Распоряжение об утверждении социально-значимых мероприятий |
| 3.2.2 | Организация социально-значимых мероприятий. | Январь- декабрь Февраль Март Май Май Май Июнь Июнь – август Июнь Июнь Июль Июль Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь | Засенкова О.В. директор МБУК ГДК «Угольщик» Соколова Л.В. директор МБУК МИБ Бурашова Е.Г. директор МБУ ДО «Бородинская ДШИ» Сотникова Е.В. директор МБУК «ЦБС г.Бородино» Кондрашев В.С. директор МБУК ГДР | Распоряжение об утверждении социально-значимых мероприятий |
| 3.2.3 | Направлены уведомления в правоохранительные органы о дате и месте проведения социально-значимых мероприятий. | Апрель Май Июнь Июль Октябрь декабрь | Администрация МО | письмо |
| 3.2.4 | Социально-значимые мероприятия проведены | Январь- декабрь Февраль Март Май Май Май Июнь Июнь – август Июнь Июнь Июль Июль Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Декабрь Декабрь Декабрь | Засенкова О.В. директор МБУК ГДК «Угольщик» Соколова Л.В. директор МБУК МИБ Бурашова Е.Г. директор МБУ ДО «Бородинская ДШИ» Сотникова Е.В. директор МБУК «ЦБС г.Бородино» Кондрашев В.С. директор МБУК ГДР | Публикации отчетных материалов на официальном сайте МО |
| 4. | Задача 4. обеспечение системы непрерывного образования в области культуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |
| 4.1.1 | Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). | 30.12.2025 | После утверждения структуры | Распоряжение об утверждении МЗ |
| 4.1.2 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). | 01.01.2026 | Бурашова Е.Г. директор МБУ ДО «БДШИ» Кайзер Т.Е. директор МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района Ревяков А.А. директор МБУДО «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района | - табель - оборотносальдовая ведомость основных средств и материальных запасов |
| 4.1.3 | Услуга оказана (работы выполнены). | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Бурашова Е.Г. директор МБУ ДО «БДШИ» Кайзер Т.Е. директор МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района Ревяков А.А. директор МБУДО «Новосолянская ДШИ» Рыбинского района | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |
| 4.1.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Апрель 2026 г. Июль 2026 г. Октябрь 2026 г. Январь 2027 г. | Бурашова Е.Г. директор МБУ ДО «БДШИ» Кайзер Т.Е. директор МБУДО «ДШИ г. Заозерного» Рыбинского района Ревяков А.А. директор МБУДО «Новосолянская ДШИ Рыбинского района» | - ежеквартальный отчет - годовой отчет |

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

### 1. Общие положения

| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | МКУ «Технический центр Рыбинского района» |

### 2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее - показатели)

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя за год, предшествующих году начала реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территории муниципального образования и оказывающими услуги в указанной сфере за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования | - | Ед. | 1 | 5 | 1 | 2 | ОРГАН | АИС «Регион» |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий

Обеспечение текущей деятельности контрольные точки не устанавливаются

### Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

### Паспорт

комплекса процессных мероприятий, реализуемого

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

### 1. Общие положения

| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» |  |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика» |

### 2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее - показатели)

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя за год, предшествующих году начала реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Хранение архивных документов в нормативных условиях | возрастание | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика» | Расчетный показатель на основе отчетности |

3. План реализации комплекса процессных мероприятий

Обеспечение текущей деятельности, контрольные точки не устанавливаются

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

и её структурных элементов, в том числе по уровням бюджетной системы.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого 2026 – 2028гг |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа» | Всего | 491 051 604,37 | 480 166 768,37 | 479 949 468,37 | 1 451 167 841,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 24 637,00 | 22 578,00 | 8 165,00 | 55 380,00 |
|  | краевой бюджет | 1 128 663,00 | 1 100 522,00 | 897 635,00 | 3 126 820,00 |
|  | местный бюджет | 489 898 304,37 | 479 043 668,37 | 479 043 668,37 | 1 447 985 641,11 |
| Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | Всего | 1 326 000,00 | 1 295 800,00 | 1 078 500,00 | 3 700 300,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 24 637,00 | 22 578,00 | 8 165,00 | 55 380,00 |
|  | краевой бюджет | 801 263,00 | 773 122,00 | 570 235,00 | 2 144 620,00 |
|  | местный бюджет | 500 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 | 1 500 300,00 |
| Ведомственный проект «Развитие искусства и творчества" | Всего | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 345 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 345 000,00 |
| Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры" | Всего | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия, поддержка искусства и народного творчества» | Всего | 406 745 390,16 | 396 190 754,16 | 396 190 754,16 | 1 199 126 898,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 406 745 390,16 | 396 190 754,16 | 396 190 754,16 | 1 199 126 898,48 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 228 097 007,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 228 097 007,01 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития архивного дела» | Всего | 6 532 878,54 | 6 532 878,54 | 6 532 878,54 | 19 598 635,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 327 400,00 | 327 400,00 | 327 400,00 | 982 200,00 |
|  | местный бюджет | 6 205 478,54 | 6 205 478,54 | 6 205 478,54 | 18 616 435,62 |

Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа»

Перечень

мероприятий муниципальной программы Рыбинского муниципального округа

(далее - программа)

| N п/п | Структурный элемент муниципальной программы, мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации муниципальной программы, (рублей) |  |  |  | Результат реализации муниципальной программы | Показатели программы/структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель программы: создание условий, направленных на гармоничное развитие личности с традиционными ценностями и нормами, традициями и обычаями, способствующими раскрытию творческого и духовно-нравственного потенциала человека через получение услуг от учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Рыбинского муниципального округа», всего | х | х | х | х | х | 491 051 604,37 | 480 166 768,37 | 479 949 468,37 | 1 451 167 841,11 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | средства федерального бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 24 637,00 | 22 578,00 | 8 165,00 | 55 380,00 | х | х |
|  | средства краевого бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 1 128 663,00 | 1 100 522,00 | 897 635,00 | 3 126 820,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 489 898 304,37 | 479 043 668,37 | 479 043 668,37 | 1 447 985 641,11 | х | х |
|  | Проектная часть, всего | х | х | х | х | х | 1 741 000,00 | 1410 800,00 | 1 193 500,00 | 4 345 300,00 | х | х |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | средства федерального бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 24 637,00 | 22 578,00 | 8 165,00 | 55 380,00 | х | х |
|  | средства краевого бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 801 263,00 | 773 122,00 | 570 235,00 | 2 144 620,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 915 100,00 | 615 100,00 | 615 100,00 | 2 145 300,00 | х | х |
|  | Ведомственный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», всего |  | х | х | х | х | 1 326 000,00 | 1 295 800,00 | 1 078 500,00 | 3 700 300,00 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 24 637,00 | 22 578,00 | 8 165,00 | 55 380,00 | х | х |
|  | средства краевого бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 801 263,00 | 773 122,00 | 570 235,00 | 2 144 620,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 500 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 | 1 500 300,00 | х | х |
|  | Мероприятие: Иные мероприятия (результаты) | ОРГАН | 030 | 0801 | 06301L5190 | 610 | 470 300,00 | 440 100,00 | 222 800,00 | 1 133 200,00 | Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов – 1 в год. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
|  |  |  | 030 | 0801 | 06301S4880 | 610 | 855 700,00 | 855 700,00 | 855 700,00 | 2 567 100,00 | Приобретение 63 новых изданий |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 24 637,00 | 22 578,00 | 8 165,00 | 55 380,00 | х | х |
|  | средства краевого бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 801 263,00 | 773 122,00 | 570 235,00 | 2 144 620,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 500 100,00 | 500 100,00 | 500 100,00 | 1 500 300,00 | х | х |
|  | Ведомственный проект «Развитие искусства и творчества» | ОРГАН |  |  |  |  | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 285 000,00 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 345 000,00 | х | х |
|  | Мероприятие: Приобретение товаров, работ, услуг | ОРГАН | 030 | 0801 | 06302S4760 | 610 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 285 000,00 | Число участников клубных формирований на тыс. жителей – | Число посещений муниципальных учреждений культуры /число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 285 000,00 | х | х |
|  | Мероприятие: Приобретение товаров, работ, услуг | ОРГАН | 030 | 0801 | 06302S4720 | 610 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Число поддержанных проектов | Число посещений муниципальных учреждений культуры /число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; |
|  | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры", всего | ОРГАН |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |  |  |
|  | Мероприятие: Приобретение товаров, работ, услуг | ОРГАН |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | Число поддержанных проектов | Число посещений муниципальных учреждений культуры /число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | х | х |
|  | Процессная часть, всего | х | х | х | х | х | 489 310 604,37 | 478 755 968,37 | 478 755 968,37 | 1 446 822 541,11 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 327 400,00 | 327 400,00 | 327 400,00 | 982 200,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 488 983 204,37 | 478 428 568,37 | 478 428 568,37 | 1 445 840 341,11 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий: Сохранение культурного наследия, поддержка искусства и народного творчества, всего | х | х | х | х | х | 406 745 390,16 | 396 190 754,16 | 396 190 754,16 | 1 199 126 898,48 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 406 745 390,16 | 396 190 754,16 | 396 190 754,16 | 1 199 126 898,48 | х | х |
|  | Мероприятие 1: Оказание услуг (выполнение работ) | ОРГАН | 030 | 0801 | 0640194610 | 610 | 357 252 242,60 | 348 297 606,60 | 348 297 606,60 | 1 053 847 455,80 | выполнение предусмотренных муниципальным заданием услуг (работ). | число посещений муниципальных учреждений культуры |
|  |  |  | 030 | 0703 | 0640194610 | 610 | 45 104 577,56 | 43 504 577,56 | 43 504 577,56 | 132 113 732,68 |  |  |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 402 356 820,16 | 391 802 184,16 | 391 802,184,16 | 1 185 961 188,48 | х | х |
|  | Мероприятие 2: Приобретение товаров, работ, услуг | ОРГАН | 030 | 0801 | 0640194140 | 610 | 657 570,00 | 657 570,00 | 657 570,00 | 1 972 710,00 | приобретение новых экземпляров изданий - 1095 экз. | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 657 570,00 | 657 570,00 | 657 570,00 | 1 972 710,00 | х | х |
|  | Мероприятие 3: Проведение массовых мероприятий | ОРГАН | 030 | 0801 | 0640194320 | 610 | 3 696 000,00 | 3 696 000,00 | 3 696 000,00 | 11 088 000,00 | Организация и проведение 24 мероприятий | число посещений муниципальных учреждений культуры/ число посещений библиотек; число посещений музеев; число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; число посещений кинотеатров; число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ. |
|  |  |  | 030 | 0703 | 0640194320 | 610 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 105 000,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 3 731 000,00 | 3 731 000,00 | 3 731 000,00 | 11 193 000,00 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия, всего | х |  |  |  |  | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 228 097 007,01 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН | х | х | х | х | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 228 097 007,01 | х | х |
|  | Мероприятие: Обеспечение текущей деятельности | ОРГАН | 030 | 0804 | 0640294210 | 120240 | 9 331 417,67 | 9 331 417,67 | 9 331 417,67 | 27 994 253,01 | Осуществление деятельности отдела, осуществление контроля над подведомственными учреждениями | результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований/количество учреждений культуры, подлежащих проведению независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на территории муниципального образования и оказывающими услуги в указанной сфере за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования |
|  |  |  | 030 | 0804 | 0640294330 | 240 | 223 500,00 | 223 500,00 | 223 500,00 | 670 500,00 |  |  |
|  |  |  | 030 | 0804 | 0640294220 | 110 240 | 1 638 280,00 | 1 638 280,00 | 1 638 280,00 | 4 914 840,00 |  |  |
|  |  | МКУ "Техцентр" | 041 | 0804 | 0640294610 | 110120240 | 64 839 138,00 | 64 839 138,00 | 64 839 138,00 | 194 517 414,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | ОРГАН, МКУ "Техцентр" | х | х | х | х | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 76 032 335,67 | 228 097 007,01 | х | х |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для развития архивного дела», всего | х |  |  |  |  | 6 532 878,54 | 6 532 878,54 | 6 532 878,54 | 19 598 635,62 | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | МКУ "Архив" администрация | х | х | х | х | 327 400,00 | 327 400,00 | 327 400,00 | 982 200,00 | х | х |
|  | средства местного бюджета | МКУ "Архив" администрация | х | х | х | х | 6 205 478,54 | 6 205 478,54 | 6 205 478,54 | 18 616 435,62 | х | х |
|  | Мероприятие: Обеспечение текущей деятельности | МКУ "Архив" | 037 | 0113 | 0640375190 | 110 | 248 037,86 | 248 037,86 | 248 037,86 | 744 113,58 | Осуществление деятельности учреждений архива | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в МКУ «Архив», МКУ «Служба единого заказчика» |
|  |  |  | 037 | 0113 | 0640392030 | 110240 | 5 156 282,00 | 5 156 282,00 | 5 156 282,00 | 15 468 846,00 |  |  |
|  |  | администрация | 019 | 0113 | 0640375190 | 110 | 79 362,14 | 79 362,14 | 79 362,14 | 238 086,42 |  |  |
|  |  |  | 019 | 0113 | 0640392030 | 110240 | 1 049 196,54 | 1 049 196,54 | 1 049 196,54 | 3 147 589,62 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства краевого бюджета | МКУ "Архив" администрация | х | х | х | х | 327 400,00 | 327 400,00 | 327 400,00 | 982 200,00 |  |  |
|  | средства местного бюджета | МКУ "Архив" администрация | х | х | х | х | 6 205 478,54 | 6 205 478,54 | 6 205 478,54 | 18 616 435,62 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | х | х | х | х | 491 051 604,37 | 480 166 768,37 | 479 949 468,37 | 1 451 167 841,11 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРБС | ОРГАН | 030 | х | х | х | 419 679 587,83 | 408 794 751,83 | 408 577 451,83 | 1 237 051 791,49 | х | х |
|  |  | МКУ "Архив" | 037 | х | х | х | 5 404 319,86 | 5 404 319,86 | 5 404 319,86 | 16 212 959,58 | х | х |
|  |  | администрация | 019 | х | х | х | 1 128 558,68 | 1 128 558,68 | 1 128 558,68 | 3 385 676,04 | х | х |
|  |  | "Техцентр" | 041 | х | х | х | 64 839 138,00 | 64 839 138,00 | 64 839 138,00 | 194 517 414,00 | х | х |

Указывается характеристика планируемой динамики показателя муниципальных программ (возрастание/убывание).

Указывается наименование ответственного исполнителя за достижение показателя (главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения Администрации Рыбинского округа, муниципальные учреждения).

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Указывается характеристика планируемой динамики показателя муниципальных программ (возрастание/убывание).

Указывается наименование ответственного исполнителя за достижение показателя (главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения Администрации Рыбинского округа, муниципальные учреждения).

Указывается характеристика планируемой динамики показателя муниципальных программ (возрастание/убывание).

Указывается наименование ответственного исполнителя за достижение показателя (главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения Администрации Рыбинского округа, муниципальные учреждения).